## 달력
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
날짜 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21
계획 | 데이터 전처리 |  |  | 클러스터링 모델
실제 | 데이터 전처리 |  |  |  | 클러스터링
날짜 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28
계획 | 클러스터링 모델 | 머신러닝 모델 |  |  |  | 모델 성능 개선
실제 | 클러스터링 | 머신러닝
날짜 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05
계획 | 버스 선정 |  | 시험기간
실제
날짜 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
계획 | 시험기간 | [5 empty] | 최종 제출일
실제
날짜 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17
계획 |  |  | 1차 발표일 |  | 2차 발표일
실제
오~~

## 1028
계획
1. 1주차 | ~11/7 수행계획서 제출 | 주제 선정 | 담당 교수님 확인
2. 2주차 |  | 데이터 수집 | 데이터 전처리
3. 3주차 |  | 모델 개발
4. 4주차 |  | 모델 성능 개선
5. 기말 이후 |  | 발표자료
오늘 해야하는 것
- 앞으로 회의 일정 |  | - 정해야 하는 것
- 일정 확립 |  | ㄴ산일구비 (팀명) | ㄴ 추진 일정
- 대주제 확정 |  | ㄴ 프로젝트명 | ㄴ 프로젝트 개요
|  | ㄴ 기술 분야 | ㄴ 추진 배경
|  | ㄴ 지도교수 | ㄴ 목표 및 개요
|  | ㄴ 플젝 기간 | ㄴ 재료비

## 1101
To Do list
- 주제 확정 |  | 현금없는 사회 문제 해결 | 현금 접근성 | 금융소외 | 입지선정 | 디지털재화취약계층을 위한 현금 접근성 보장 지역 선정
- 담당교수님 연락돌릴 계획 |  | 1. 한웅진 | 2. 김소정? | 3. 이름모를 융쏘 분들
- 11월 계획 수립
- 이번주 할 일 확인, 역할 배분 |  | 1102 지수가 한웅진 교수님한테 메일
- 회의 시간 확정 |  | 1. 화요일 6시 대면 | 2. 금요일 10시 비대면 |  |  | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=875228&flag=dissertation
- 주차별 계획 |  | 1. 데이터 수집 | 2. 데이터셋 만들어 전처리 | 3. 1차 모델, 2차 모델 구현 | 4. 모델 성능 개선 , 엄밀성 | https://www.findatamall.or.kr/fsec/main/main.do?cmnx=1
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=875228&flag=dissertation
1주차 : 데이터 수집
서울시 인구 데이터
상권 데이터
은행, 버스 등 요인 별로 분석 -> ex) atm 몇 대 이상 유지해야한다((기준!?)). 현금없는 버스가 다니는 경로로 지양돼야 한다.
또 무슨 변수가 필요한가?
|  | 해외 사례 분석 | 해외 데이터 수집?
노인 데이터
독거노인 비율 데이터
경로당 수
은행 점포 수 데이터
노인 복지시설 수 데이터
외국인거주구역 데이터
신용불량자 데이터
현금유통량 데이터
현금 유통 많은 시장에 관한 데이터
atm 설치 데이터
|  | 키오스크 설치 데이터 | 키오스트가 설치된 가게는 카운터에서도 현금을 받아주지 않는다는 통계?
기초수급자 수 데이터
|  | 어린이 데이터 | 어린이가 용돈을 현금으로 받는다는 데이터 | 어린이가 엄카 아카를 쓰는 것에 대한 통계
시장 분포 데이터
현금 사용자 연령대 데이터
스타벅스
결론 : 행정동 - 현금접근성 개선이 필요한 행정동
- 개선 말고,,, 현금없는사회로 조금 천천히 갈 필요가 있는 행정동 선정
- 1차 클러스터링 : 노인, 신불자, 어린이 많은 지역
- 2차 모델링 : 파생변수 설정
ㄴ 어린이 / 노인 / 신불자 별로 파생 변수 설정, 각각에 대한 행정동 선정
ㄴ 각 파생 변수별 행정동에 대한 대책 제시
현금접근성 지수 : 행정동 면적 대비 키오스크, atm 수 등으로 계산 |  |  | -> 세부화 필요
디지털화폐 취약 지수 : 행정동별 인구 대비 노인, 어린이, 신불자 비율
최종) 위 두 지수의 비율'
주제
사용 데이터
흐름
결론 및 목표

## 1103
To do list |  |  |  | 주제의 필요성
- 교수님 미팅 계획 정리
- 할 일 정리
금요일까지 해야되는 것 - 11시
- 흐름 확정 / 정리 : 서론, 본론, 결론 (ppt) |  |  |  | 2인 : 현행 연구, 외국 사례(문제점 및 해결방안) - 계층별로 다른지, 디지털 화폐 취약 계층 개념, 여러 근거, 근거 url |  |  | - 이다빈, 문지윤
- 현행 연구 상황 공부 및 정리 |  | = 필요성, 다른 곳에서 이 주제와 관련해서 무엇을 하고 있는지, 어디까지 연구가 되어있는지 |  | 2인 : 데이터 찾기 |  |  | - 김민서, 하지수
- 띠용부분 정리 |  |  |  |  | 조사 필요
- 노인의 기준
[5 empty] | - " 디지털 화폐 취약 계층 " | - 디지털 취약; 장애인 (why)
화요일까지 해야되는 것 |  |  | 수집해야할 데이터 |  | - 현금없는 편의점
- 데이터 수집 |  |  | - 서울시 인구별 데이터
- 서론 시각화 | =======> 다음주 |  | - 디지털 화폐 취약 계층 범위 : 노인(60세 - 근거 필요), 신용불량자, 장애인(근거 필요), 외국인 노동자, 이주자, 저소득층 +a
교수님 피드백(금) 바탕으로 재정립 에브리띵 |  |  | - 현금영수증
- 전통 시장 데이터
- 은행 설치
|  |  | - 키오스트 설치 데이터 |  | -> 스벅이 현금 안 받아서 문제란 기사 많음, 대형 프렌차이즈? 온리 스벅?
- ATM 설치
- 독거노인 데이터
- 행정동별 소득수준 데이터
|  |  | - 현금없는 버스 데이터; 어케 쓰지? |  | -> 노가다 제작 꼬
띠용 부분
- 키오스크 데이터를 스벅 점포수 데이터로 대체해도 될지
- 디지털 화폐 취약 계층을 정의내린다고 할 때, 그 범위는 어떻게 할지, 범위에 대한 근거는 어떻게 해야할지 찾아보기
- 경쟁력이 있을지........... 아이디어........!!??
ㄴ 제안할 만한 서비스를 결론부에 제시.....

## 1109
1110 0900 현정환 교수님 미팅
대비하여 회의 거쳤음
이번주 내로 데이터셋 완성하는 것을 목표로!!
11/12 22:00까지 할 일
- 지윤 : 낼 미팅 대비 보고서 형식 만들기, 낼 미팅 후 교수님 말씀 간략히 정리
- 지수 : 1) 데이터셋 완성되면 클러스터링 돌리기 2)ATM 제외 데이터셋 만들기
- 민서 : ATM 제외 데이터셋 만들기
- 다빈 : ATM 크롤링
ATM 데이터 크롤링 대상 사이트
https://kr.worldorgs.com/%EB%AA%A9%EB%A1%9D/%EB%85%B8%EC%9B%90%EA%B5%AC/atm

## 1110
현교수님 미팅 후기 : | 우린 천재 🔆 | 싱가폴은 1월달에 춥나? ^^
위도경도 -> 주소 -> 우편번호 -> 행정동 추출

## 1112
투데이 회의 안건 |  |  | 해오기로 했던 것 | 진행상황
1. 1110 정한 투두 점검
2. 문제상황 설명 및 방안 결정 |  | 지수 | 신협 csv 만들기 (156개) | 미완
3. 1116(화) 까지 투두 결정 |  |  | 약국 csv 만들기 (3_개) | 완성
4. 역할 분담 |  |  | 우체국 수 정렬 (228개) | 미완
|  |  | 편의점 csv 만들기 (많음) | 미완(두 개 ㅂㄷ)
|  | 지윤 | 응급실 수 도로명 변환 (6_개) | 미완
|  |  | 새마을금고 도로명 변환 (240개 정도) | 완성
|  | 다빈 | atm 크롤링 | 완성
|  |  | + 주소 -> 법정동 변환 크롤링 코드 | 미완
|  | 민서 | 지하철 역 경도위도 변환 (731개)
atm 위치
https://omoney.kbstar.com/quics?page=C016505&QSL=F#loading
https://www.shinhan.com/webzine/index.jsp?w2xPath=/hpe/bank_introduce/BI07/internal02_type01.xml
https://www.secbank.co.kr/service/autolocation.jsp
| atm 크롤링에 관한 문제 |  | 법정동-행정동 매핑 문제
| - 주요 은행(새마을, 신협 포함해 5~7개) 위주로 하나씩 크롤링 |  | - 1:1 매핑이 되도록 랜덤하게 하나만 뽑아서 매핑 진행
화요일까지 todolist |  |  |  | 상권 데이터 데이터 | 상권 관련 데이터 - "서울시 사업체 현황" 에서 [종사자수 계]로 사용!! | ?
1. 주요 은행 선정 및 근거 정리 |  |  |  | 외노자 관련 데이터 | "행정동별 서울 생활 인구(장기체류 외국인)" - 단기 장기 합쳐서 같은 행정동 코드 기준으로 평균 때려서 사용!! | 지수
2. 주요 은행 atm 위치 크롤링 | 해결~!! | 국민 기업 신한 농협 우리 -> 드래그, 엑셀로 |  | https://dreamermemory.tistory.com/54
3. 주소->법정동 변환 (크롤링) 함수 제작 | 다빈
4. 법정동->행정동 매핑 함수 제작 | 지윤
5. 노가다(신협, 우체국수, 편의점, 응급실 수) | 응급실수-지윤(안 해도 된대~~!) | 우체국수-민서 | 신협, 편의점-지수
6. 지하철 역별 위치 정보 | x
+ atm 각 은행에 문의글 남기기 | -> 필요 엑스

## 1116
투데이 회의 안건
1. 미완성 데이터 정리 | atm,신협,응급실, 장단체류자 |  |  |  | 중요: 데이터 처리
2. 도로명 -> 행정동 문의 | o
3. 장기, 단기 체류자 어케 할건지 |  |  |  |  | 구로구- 항동 : 삭제
4. 최종 데이터셋 구성 정리 |  |  |  |  | 강동구 - 상일1,2동 : 통합
5. 역할분담
6. 11/19 (금)까지 뭐할지 |  |  |  |  | 주소 -> 행정동 매핑 : 민서가 찾은 (주)에스나인에스 검색엔진에 외주 맡김
최종_데이터셋_v1
국적·체류자격·지역·성별의 유추 등 개인정보 누출 위험을 방지하기 위해 인구수 5명 미만의 항목은 블라인드(***) 처리
시설수급자 외 기타는 주소지 불명이나 주택이 아닌 곳에 거주하는 경우 등임
남은 것
1 | 행정동별 은행 수 csv 만들어서 보내기 | 복붙->csv | <행정동별 은행 수 데이터 대상 은행>
2 | ㄴ 은행 싹 모아서 서울시 골라서 행정동 받기 | 서울시 필터링 | 신협 새마을금고
3 | 은행 별 atm 수 grouping 해서 개수 세기 | 그루핑 | 우리 SC제일 국민 신한 시티 하나 기업 농협 수협 산업
4 | ㄴ 최종 데이터 셋에 맞춰서 작성 | 삽입 | https://www.kftc.or.kr/kftc/data/EgovBankList.do
5 | 외국인수 데이터 : 신사동 이슈 해결 | - null 값 빼서 구별 평균값으로 결측치 대체하기로 결정
6 | 행정동별 응급실 수 데이터 | 그루핑
| 역할배분 : | 12 공드정리 | 5 | 서론 정리 | 메일링 346 출처정리
|  | 이다빈 | 하지수 | 문지윤 | 김민서
| 이후에 해야될 것 : | 공드 정리
서론 정리
ppt 디자인
데이터 정보 정리
| 일정 | ~1117수 18시 | 데이터셋 완성
|  | 1117수 데랭 끝나자마자 | 변수선정 회의, 버스 관련 업무분담 회의
|  | 1118목 18시 | 간단 클러스터링 모델링, 문제 발견, 해결법 회의
|  | 1120토 밤 | 클러스터링 모델링 완성, 2차모델링 변수 선정 회의
|  | 1122월 18시 | 2차모델링 관련 문제점 회의
인구데이터 / 총 인구 수
| 현금 접근성 데이터 / 뭐로 나누지? | -> 일단은 인구
[ 미완성 데이터 목록_1116밤 ] | <도로명주소->행정동 변환 필요 데이터>
| atm | 2800
| 응급실 | 60
| 신협 | 160
| 계 | 3000
단기장기 체류
3500

## 1117
일정 | ~1117수 18시 | 데이터셋 완성
| 1117수 데랭 끝나자마자 | 변수선정 회의, 버스 관련 업무분담 회의 |  | 1. 메일 답장 오면 error 잡고, 행정동 sort, group별로 세기
| 1118목 18시 | 간단 클러스터링 모델링, 문제 발견, 해결법 회의
| 1120토 밤 | 클러스터링 모델링 완성, 2차모델링 변수 선정 회의
| 1122월 18시 | 2차모델링 관련 문제점 회의
조사
서울특별시 버스정류소 위치정보(위도경도 좌표)
결정사항 | 1. 인구 관련 데이터 - 각 행정동 총 인구수로 나눈다. | [5 empty] | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15067/S/1/datasetView.do
2. 현금 관련 데이터 - 각 행정동 면적크기로 나눈다.
ㄴ 나눌 때 : 0인건 그냥 0으로
ㄴ "종사자수" 나누지 말고 그 값 그대로
파생변수(확정아님) | y1 | 현금접근성 지수 : 행정동 면적 대비 키오스크, atm 수 등으로 계산
| y2 | 디지털화폐 취약 지수 : 행정동별 인구 대비 노인, 어린이, 신불자 비율
| y3 | 최종) 위 두 지수의 비율'
최종 결과물 : | 1. 원래 있던 노선에서 "이건 진짜 없애면 안된다!!"하는 버스 몇 개 골라서 제시
2. 꼭 필요한 행정동인데 버스가 별루 없다면 -> n개(n<5) 행정동 지나는 버스 신설하라 제시
필요한 데이터 : | 서울시 내 버스 정류장 위치 데이터 -> 행정동 매핑해야됨 |  |  |  |  | => S9S "서울시_버스노선정보" 보내기
서울시 내 모든 버스별 지나는 노선 데이터 -> 지나는 버정의 행정동 매핑 -> 각 버스의 행정동별 버정 개수 세기
현정환 교수님 : | 예를들어서 최종 뽑힌 행정동 30개 일때
- 서울시 내 버스 중 뽑힌 행정동을 많이(어떤 기준? 과반수? 20개?) 지나는 버스 선정
- 버스 노선에서 그 행정동을 지나는 버정의 수가 많은(어떤 기준?) 버스 선정
중 어느 것으로 선택해야 하는가?
=> 버정의수(후자)로 하는 것이 우리가 보기엔 나아보임
todolist | [7 empty] | 민서 파랑
1. 데이터셋 완성 | 1-1 메일 기다리기 | 1-2 에러 잡고 | 1-3 그룹핑해서 | 1-4 행정동 숫자세기 | 1-5 인구, 면적으로 적절히 나누기 |  | 머신러닝 모델 미리 공부, 뭘 쓸지 8-10개 정도 골라오기 | 지윤 회색
2. 클러스터링 | 1-1 변수 heatmap | 1-2 상관계수 보고 클러스터링 변수 확정 | 1-3 지수 코드 (4개 중 하나!) 돌려보기 | 1-4 클러스터링에서의 결과 보기, 문제점 파악, 해결법 논의 |  |  | 3. 파생변수 확정 | 주황 지수
[6 empty] | 1118 (목) |  | 초록 다빈 with guni
4. 머신러닝
ㅇㄹ어린아ㅓㄹ
깔깔~~~~~~
지윤이 바보
으헹헹
으헹
[10 empty] | ㅋㅋㅋㅋㅋ |  | 푸하하 | 넌 안 보이지~~~!!~
안보여
?

## 1118
지윤&다빈 제안 2차 모델링에 사용할 모델
- RF, SVM, Ridge, LASSO, EBM |  |  |  | 예쁘다,,? 나중에 이거 해서 서론에 넣쟝 이거 R이긴 한데 있는지 확인해바야댐 (다빈)
- GWR(지리적 가중 회귀모델), OLS, SEM(공간오차모델), SLM(공간시차모델)
지윤&다빈 제안 2차 모델링에 사용할 파생변수
y1 | 현금접근성 지수 | 행정동별 (현금데이터 싹 더하기) / 행정동 면적
y2 | 금융소외 지수 | 행정동별 (기초수급자수+노인+외국인수) / 행정동 인구수
y3 | 스코어 지수 | predicted scaled y2 / predicted scaled y1
y_ | 계층별 디지털정보화 역량수준
ㅜ

## 1122
오늘 안건
- 클러스터링 확정
- 내일 할 일
Used clustering models |  | 클러스터링 모델 여러 개에서 클러스터 하나씩 뽑아서 voting
| 사용변수 | 실루엣
1. k-means | 기초생활수급, 노인, 우체국, atm, 은행 | 0.3xx (천재)
2. DBSCAN | 변수 all |  |  | 자료조사 목록
3. GMM |  |  |  | - 빅캠 예시들 보고 이해
4. k-medoid |  |  |  | - 우리 파생변수 근거 |  | 2차 모델링 초안은 1118에 있음
- 약국 우체국 2차 모델링에서 우짤지
각 모델에서 괜찮아 보이는 클러스터를 한~세 개 골라서 거기서 voting, 그 결과물로 1차 모델링 완료
약 4개의 변수로 골라 클러스터링 진행하고 고른 후 전체 변수로 다시 돌려서 계수 파악만
ㄴ 노인, ATM, 기초생활수급자, 우체국
|  |  | 내일까지 |  | 엘보우 or 실루엣 시각화
! 문제 ! |  |  | 1. 자료조사 |  | 군집 시각화
- 약국, 응급실을 2차 모델링에서 어케 취급할 것인지 |  |  | 2. 클러스터링 후 클러스터 선정 |  | 군집별 특징 표
최종 선정 군집에 속하는 동
--> 캡쳐해서 하나의 피피티에 모으기

## 1123
지도 시각화 참고
결정된 것 |  | 시각화 필요 |  |  | https://visualize.tistory.com/45?category=577496
실루엣 계수 표는 제시하지 않음. 결정된 클러스터링 모양 그래프 밑에 은은하게 실루엣 계수 써주기 | 서론 | 워드클라우드 시각화
(밑) 이런 식으로 제시할 건데, 타겟층만 색칠하기 |  | 주요 변수 크롤링T-SNE |  |  | MCLP, LSCP 코드 참고
| 본론 | 지도 시각화 | 주요 변수 | 서울시 | https://github.com/DonghyunAnn/Gbig-Hackathon/tree/master/notebook/%EC%95%88%EB%8F%99%ED%98%84
|  |  | 1차 클러스터링으로 뽑힌 동 |  | https://velog.io/@danniel1025/Project3.-%EA%B3%B5%EA%B3%B5-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EC%9D%B8%ED%84%B4%EC%8B%AD-%EC%8B%A4%EB%AC%B4%ED%98%95-%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B4%EC%8B%AD-%ED%95%B4%EC%BB%A4%ED%86%A4
최종 데이터셋
AHP
- 머신러닝할 때는 종사자수를 행정동 면적으로 나누어 사용
- 응급실, 약국 수로 y3 값 만들고, y1, y2로 이루어진 y4(score 지수)에서 동일 순위가 생길 때 y3값으로 결정하도록 한다.(근데 아마 쓸 일이 없을 것이다)

## 1126
현정환 교수님 조언
1 | 최종 선정 행정동 개수 유동적으로 | 굳이 30개를 선정함으로써 생기는 문제 존재, 엄밀히 살펴볼 것
2 | 압구정, 강남, 송파, 서초 : 제외! | 은행 지점 많아 현금접근성 높은 지역, 아파트 단지가 많아 들어갈 수도 있으나 없는 것이 좋음
3 | 현금접근성 지수 | 현금접근성 지수 : 우체국수, 편의점수, ATM수, 은행수 약국수, 응급실 수는 새로운 변수로 설정; 행정동 면적 나누지 말고 사용
4 | 금융소외 지수 | 기초생활수급자, 노인, 단장기외국인체류자 로 구성 - 중복 가능성 : ex. 노인이면서 기초생활수급자; 이런 사람이 현금접근성이 더 많이 요구된다는 점에서 가중치를 줬다고 판단하고 넘어갈 수 있음 - 인구수로 나누기 때문에 동일한 크기의 현금필요인구가 있는데 인구가 많은 지역에 현금 필요성이 낮게 나올 수 있음, 판단의 문제이기 때문에 인구수로 나눈 것과 나누지 않은 것 두 가지를 비교해보기를 추천
5 | 버스 선정 | 승용차 등록 대수/인구수 라는 변수를 추가해도 좋을 듯
11/29 까지
| 지윤 | ppt
| 다빈, 지수, 민서 | 인당 한 개 이상의 모델을 돌려보고 성과를 들고오기
11/29 회의 안건
1 | 머신러닝 모델 비교
ㄴ 필요한 시각화, 값 확인
ㄴ 성능 비교
ㄴ 성능 개선을 위해서나, 비교를 위해 더 필요한 모델 선정
ㄴ 다음 회의까지 더 돌려볼 모델 / 개선할 방향 선정
2 | 피피티 관련 안건
3 | 다음 회의 날짜 선정

## 1130
phrase1 | 흐름 | 데이터수집-> | 클러스터링-> | AHP가중치산정-> | 최종행정동선정
| 필요한것 | 주제 시각화 | 지도 시각화 | 전문가 모집
phrase2 | 흐름 | 버스 노선별로 행정동별로 지나는 정류장의 개수 세기 | 버스 별로 취약 행정동 지나는 개수로 순위 매겨서 정렬, 상위 3개 선정 |  |  |  |  | 버스 추가할 것
|  |  | ㄴ 값 이상하면 추후한계로 상위 3개의 공통점이 어쩌구더라 제시하기 |  |  |  |  | ㅇ
정할거 | 1. 역할 | 민서 | 지윤 | 지수 | 다빈
|  |  | ppt 본론(데이터, 클러스터링) | 서론 워드 클라우드 | AHP 메일 현정환 교수님
AHP 전화 돌리기
해야될것 |  | 변수 시각화
서론 워드 클라우드 | 서론 주제 tsne | 클러스터링 지도 시각화 | EDA 시각화들 | AHP 전화 돌리기 | AHP 메일 현정환 교수님 | 버스 노선별 행정동별 세기 | 버스 순위 매기기
결론부정리 | =대안 설정
변수 확정 | = 약국, 종사자, 응급실 어디다 쓰지
현금 없는 사회의 취약 지역 선정 및 현금 없는 버스 활용 방안 제시 시작할 떄 : 정책이나 대책을 제안하는것이 아니라 가속화됨에 있어서 소외되지 않게 신경을 써주기 위한 동이지. 이 행정동은 현금이 꼭 있어라 뭐 이런게 아닌 버스 -> 무한 현금유지가 아니라 이 버스만은 현금통 없앨때 젤 마지막으로 없애면서 현금통 없앨 때 대안을 더 줘야함 ex) 그 지역 노인이나 이런 취약 계층에게는 조금 더 자세한 무조건 현금통 유지 x 현금통 없애는 과정에서 신경을 쓰면서 없애야함. 예를 들면 현금통이 없어져도 불편함이 없게 도와준다거나 페이를 적극 홍보나 개별 안내/교육 한다거나
우리는 대책 제시가 목적이 아니다
대책이 아닌 그 뭐드라
현금없는 사회 진행 속
소외 될 수 있는 지역, 사람들과 같이 현없사로 가기 위함이다
그 중 현금통을 없애는 버스를 시범 사업으로 운영 중이며
차차 늘려나갈 예정이다. 이것은 정확한 기준을 통해서 현통 없는 버스를 선정하고 있지 않다
여기서 우리는 이 현통 버스 선정에서 현없사에서 취약계층의 소외를 발생시킬 수 있는 정책이며
여기서 취약계층을 고려하여 현없통으로 가는 버스 선정 하는 방법 등으로 개선의 여지가 있다

## 1210(1)
현재 하고 있는것, 1210 22:00 까지 완료할 것 정리
한계점
민서 | api 호출해서 매핑 코드를 짤 것 | - 1인, 2인가구의 노인수를 집계하고자 하였으나 모든 노인의 수가 들어갔기 때문에 어느정도 오차가 발생함
ㄴ 일일 트래픽 제한으로 다른 사람 아이디 필요
ㄴ 1210 18시까지 해보고 안 되면 api 포기하고 drop 필요한 파일로 매핑 재개
ㄴ 30분 안에 가망성을 보고 지인 섭외
지수 | - 지도 시각화 모든 변수에 대해사 , 수 & 비율 일단 죄다 하는 걸로. 필요하면 쓰고
- 워드 클라우드 거의 다 됐음
- tsne 는 일단 제끼고 나중에 시간 남으면 하고
- 클러스터링 쪽 피피티
다빈 | - 전처리 완료되면, 시계열 돌려: 모든 버정에 대하여
- AHP 최종 선정 행정동 ppt 만들어
- 버스 스코어 구하기

## 1210(2)
회의 안건
1. 5시 회의 이후로 한것 공유
2. 내일 아침 회의까지 할 것 결정
3. 내일 아침 회의 시간 결정
- 응급실, 약국, 종사자수 안 넣는 이유 그럴듯하게 포장
민서
- api 호출해서 11033개 돌려서 승차인원 채워서 다빈이한테 보내기
- 버스 데이터 전처리 과정 피피티 초안
- 다빈이가 시계열 예측한거 받아서 score 구하고 최종 버스 선정
다빈
- 민서한테 받으면 시계열 예측 돌리기
- 버스 데이터 시계열 머신러닝 피피티 초안
- 승차인원 데이터 결측치 처리
지수
- 클러스터링 파트 피피티 초안 만들기
- 최종행정동 시각화하기
-클러스터변수 지도 잘라주기
- 워드클라우드 조작
- 최종 버스 선정 시각화 (하면 이쁘겠지 .....?)
지윤
- 데셋, ahp ppt 정리
- 지수한테 클러스터링 시각화 받아서 정리
- 깃헙 readme
- 지도 시각화 답십리 처리

## 1211(1)
피피티 | 22시회의
1.서론 구체화 수정
3. 각자 한거에서 주요한 출처 논문 정리하기 | 민서
- ppt : 버스 전처리, score ppt 적기
- 흐름도 : 시계열 ahp제외 부분
민서 | 지수
- (시간 남으면) 파생변수 근거 | - 지윤이에게 워드클라우드, 히트맵, 클러스터링 사진 넣어서 보내줄겡
- 버스 선정 후에 지도 시각화 ex) 버스 3개
- 깃헙에 파일 넣기
다빈
- 서론 구체화 의견 정리 | 지윤
- 서론에 애매하게 비워진 부분들 채우기
- ppt : 버스 시작 부분
지윤
- 이다빈 정리일부 반영해서 수정 | 다빈
- 의의 한 페이지/ 한계 향후과제 한 페이지 | - 우리꺼 결과 합해서 score 코드 돌리기
- ppt : 시계열 모델 설명 / score 바탕으로 버스선정결과~최종 결론
- 흐름도 : 시계열 ahp
각자 해야할일
* 클러스터링 전에 완성한 최종본 전처리 방법 카톡으로 지윤이한테 보내기
* 향후과제랑 한계점 부분에 자기 파트 또는 생각나는 말 정리해오기
- 출처정리